Приложение 2
к приказу ТМКДОУ

 «Хатангский детский сад

комбинированного вида «Солнышко»
от 28.02.2023 № 15/1

**ПЛАН-ГРАФИК**
**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в ТМКДОУ «Хатангский детский сад комбинированного вида «Солнышко»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП |  март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | март | Рабочая группа | Доклад на МО |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | апрель | Чуприна Ю.Н. | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | март–август | захоз | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | По плану | заведующий | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| **2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП** |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | апрель-май | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | май | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проекта АООП по ФАОП ДО ОВЗ | август | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
| **3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП** |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина мая | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль- август | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденные АОП, АООП |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте | сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| **4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)** |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | май | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | май– август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группыЗаведующий | Утвержденные ЛНА |